## DEEP, backlogin arvostelu
DEEP, määritelmä
An acronym coined by Roman Pichler and Mike Cohn for remembering a set of criteria used to evaluate the quality of a product backlog. The criteria are Detailed appropriately, Emergent, Estimated, and Prioritized.
Arvostelu
(0.5p) product backlog
backlog on DEEP (storyjä ei tarvitse estimoida)
(0.5p) sprintin 1 backlog
sprintiin valitut user storyt jaettu teknisen tason taskeiksi
päivittäinen jäljellä oleva työmäärä arvioitu taskeittain
burndown-käyrä olemassa
jokaiseen taskiin on merkitty sen tekijä(t)
taskin status on näkyvissä (esim. todo, doing, done)

## Product Backlog
Priority | User story | Status | Story points | In Sprint | When done | Acceptance criteria
| Yleinen |  |  | 1
| Käyttäjänä pystyn laittamaan kirjoja muistiin |  |  | 1
| Käyttäjänä pystyn näkemään listan tallennetuista kirjoista |  |  | 1

## Sprint 0
poistetaan Sprint 0?

## Sprint 1
User story | Tasks | Checked out | Status | Estimate | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun | Week 1 18-24/11 |  |  |  | Poista Thu-luvut
|  |  |  | 30 | 18.11. | 19.11. | 20.11. | 21.11. | 22.11. | 23.11. | 24.11. |  | Mon | Tue | Wed | Thu | Fri | Sat | Sun
Yleinen | CircleCi integraatio | Mikko | [9 empty] | Aare | 1 | 2.5 |  | 2
| Checkstyle | Mikko | [9 empty] | Antti | 1 | 1.5 |  | 2
| Backlogien suunnittelu ja luominen | Aare | [9 empty] | Jesse | 1 | 1.5 |  | 2
| Spring ympäristön valmistelu | Antti | [9 empty] | Mikko | 1 | 1.5 |  | 2
| Repositorion luominen | Kaikki | [9 empty] | Santeri | 1 | 1.5 |  | 2
| Definition of done pohtiminen | Kaikki | [9 empty] | SUM | 5 | 8.5 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0
| Definition of done muotoilu | Puuttuu / Aare
| Asiakkaan toiveiden kartoittaminen | Kaikki
Käyttäjänä pystyn laittamaan kirjoja muistiin | Walking skeletonin luominen (backend) | Antti
| Tietokanta käytössä | Antti
| Tietokannan jatkokehittelyn suunnittelu | Puuttuu
| Frontend skeletonille | Jesse
| Testien luominen | Kaikki
| Asennus- ja käyttöohjeen laatiminen | Puuttuu
Käyttäjänä pystyn näkemään listan tallennetuista kirjoista | Kontrollerien laajennus | Antti
| Backend toteutus haulle | Antti
| Frontend toiminallisuus | Jesse
| Testien luominen | Kaikki
|  | oikealla olevat luvut simulaatio, poista ne |  |  | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3
|  |  |  | 30 | 25 | 20 | 16 | 12 | 6 | 3 | 0